## 開設スケジュール
開設スケジュール
120日前
確認 | 項目
☐ | 開設意思決定・体制確認
☐ | サビ管候補者のリストアップ・確認開始
☐ | 物件候補探し開始（エリア・条件の整理）・上位店へ候補提出（1件以上）
☐ | 作業提供先のリストアップ
☐ | 開設資金の概算確認・資金計画のたたき台作成
☐ | 採用計画の策定（必要職種・人数・時期）
☐ | 上位店への進捗共有
90日前
確認 | 項目
☐ | サビ管候補者との面談実施
☐ | 作業発注元との商談開始
☐ | 採用開始（求人掲載・募集）
☐ | 備品リスト作成
☐ | 送迎用車両・弁当手配業者の候補リストアップ
☐ | 内装・レイアウトの検討開始
☐ | 利用者募集の準備開始（パンフレット案・見学導線）
☐ | 指定申請に必要な資料の準備（上位店の指示に従う）
60日前
確認 | 項目
☐ | サビ管の雇用条件合意・勤務開始日調整
☐ | 物件の最終選定結果を上位店へ報告
☐ | 主要職員（管理者・生援・職指）の採用決定
☐ | IT環境整備開始（HP・SNS・電話・メール）
☐ | 運転資金の最終確認
☐ | 弁当手配業者の見積・試食
45日前
確認 | 項目
☐ | 作業発注元との契約・単価・作業量の確定
☐ | 市役所・相談支援事業所等への案内用名刺を準備
☐ | 送迎用車両の手配方針を上位店と確認
14日前
確認 | 項目
☐ | サビ管・主要職員の雇用契約書兼労働条件通知書の締結
☐ | 物件契約・内装工事の進捗確認（契約前は上位店のアドバイスを受ける）
☐ | 作業マニュアル・検品ルールの作成
☐ | 備品の発注・納品スケジュール確認
☐ | 送迎用車両の確保・保険・点検の完了
☐ | 弁当手配業者の契約・注文ルールの確定
☐ | 見学・体験利用の受付体制整備
☐ | 指定申請の進捗確認（上位店と連携）
☐ | 職員研修の日程確定
☐ | 利用者募集の営業活動開始（相談支援事業所等）
7日前
確認 | 項目
☐ | 備品設置・PC設定・Wi-Fi確認
☐ | 書類ファイル整備
☐ | 職員研修実施
☐ | 緊急連絡体制の確認
☐ | 掲示物・受入導線の確認
☐ | 初日の流れ・役割分担の確認
☐ | 清掃・最終レイアウト確認
☐ | 開所前最終チェックリストの実施
前日
確認 | 項目
☐ | 全エリアの最終清掃
☐ | PC・プリンター・電話の動作確認
☐ | 初日スケジュールの全職員への共有
☐ | 見学・問い合わせ対応の最終確認
☐ | 鍵・セキュリティの確認
☐ | 緊急連絡先リストの配布
☐ | 開所前最終チェックリスト（テンプレート）の最終確認
開所日
確認 | 項目
☐ | 開所時間前に全職員集合・最終ブリーフィング
☐ | 利用者受入導線の最終確認
☐ | 作業エリア・相談室の準備完了確認
☐ | 問い合わせ対応体制の確認
☐ | 初日の記録・振り返りの実施
☐ | 上位店への開所報告